## Slide 1
隊伍「第五名」團隊會議
MaiMate 工作項目狀態
39 項全盤點・四級誠實標示・分工討論用
盤點日 2026/07/19｜決賽 8/1–8/2｜完整版：docs/STATUS.md

## Slide 2
總覽：repo 看起來很滿，驗證過的只有 8 項
8
已完成並驗證
行為分析、文件、環境腳本
11
寫好但沒測過
Agent迴圈、API串接、SAM…
14
待做
RAG、三方案、Profile、手機版…
6
純測試項
E2E、雙層護欄、部署計時…
最大隱藏風險：Agent 迴圈從沒對真實 Bedrock 跑過、Private API 簽章沒驗證過、SAM 從沒 deploy 過——「寫好」不等於「能動」。
本週原則：先讓 🧪 變 ✅（把寫好的測到能動），再開 🔨 新工。

## Slide 3
Agent 核心（10 項）
Bedrock 首跑是全案最優先——唯一沒碰過真傢伙的核心路徑
項目 | 狀態 | 說明 | 參照
Converse tool-use 迴圈 | 🧪 寫好待測 | 程式完成，從沒對真實 Bedrock 跑過 | agent/loop.py
工具定義×4＋dispatch | 🧪 寫好待測 | 同上 | agent/tools.py
prepare/execute 下單分離 | 🧪 寫好待測 | 架構完成，待端到端驗證 | tools+order
程式層護欄（明牌/PII） | 🧪 寫好待測 | 正則可測，未寫測試 | guardrails.py
confirm 欄位帶出前端 | 🔨 待做 | 迴圈把確認卡帶給 handler 回應 | #1
Haiku/Sonnet 路由 | 🔨 待做 | 含 prompt caching | #5
Bedrock Guardrails | 🔨 待做 | 與程式層雙保險 | #6
Profile Engine 簡版 | 🔨 待做 | 行為推斷三模式→提醒強度 | #10 spec✓
三方案生成 | 🔨 待做 | Golden Path 核心，確定性計算 | #11 spec✓
Audit Log | 🔨 待做 | 工具+訂單留痕＋軌跡面板 | #12 spec✓

## Slide 4
資料・RAG・API 整合（11 項）
項目 | 狀態 | 說明 | 參照
CSV 解析＋行為指標預計算 | ✅ 已驗證 | 10,000 筆，真數字已驗證（追高65%等） | analysis/
health_report.json | ✅ 已驗證 | 五組指標齊全 | data/
setup.sh 環境檢查 | ✅ 已驗證 | 已實測 | scripts/
RAG 語料蒐集 | 🔨 待做 | 防詐/教材公開資源＋工作坊資料（授權限制） | #9
Knowledge Base + S3 Vectors | 🔨 待做 | 賽前建好，決賽只上架 | #9
query_knowledge 工具 | 🔨 待做 | 回答附出處 | #9
Lambda×4 handlers | 🧪 寫好待測 | 未部署未打過 | handlers/
MAX Public API（快取+退避） | 🧪 寫好待測 | 路徑需對官方文件核對後實測 | #2
MAX Private API（HMAC） | 🧪 寫好待測 | 簽章未驗證——對照 max-mcp-server 核對 | #4
CoinMarketCap 延伸 | 🧪 寫好待測 | 無金鑰自動略過，未測 | thirdparty.py
全員 Lv2 KYC＋API Key | 🔨 待做 | 人工項，審核有等待期——最急 | #3

## Slide 5
前端・部署・交付物（12 項）
項目 | 狀態 | 說明 | 參照
桌機三欄 SPA | 🧪 寫好待測 | 寫好，未在瀏覽器完整走過 | frontend/
離線 mock 備援 | 🧪 寫好待測 | 機制寫好，fallback 未驗證 | app.js
手機版 RWD（Golden Path 動線） | 🔨 待做 | 對話主畫面、確認卡放大、麥麥視覺 | #13
三方案卡片／模式徽章／軌跡面板 | 🔨 待做 | 隨 #11 #10 #12 | —
SAM 模板 | 🧪 寫好待測 | 從未實際 deploy | infra/
自家 AWS 帳號＋Bedrock 開通 | 🔨 待做 | 多條線的前置——今天定誰出帳號 | —
從零部署演練＋DEPLOY.md | 🔨 待做 | 目標<1hr，7/31 前至少一次 | #14
提案簡報 16 頁 | ✅ 已驗證 | 含評審兩題頁；視覺本機過一次 | docs/
上手指南／架構文件／法規檢討 | ✅ 已驗證 | 三份皆完成 | docs/
整合簡報修正 | 🔨 待做 | Skill 標示＋補兩頁 | #15
Demo 預錄影片 | 🔨 待做 | Phase 2 出 v1 | #8
Kiro 加分證據集 | 🔨 待做 | 補 Specs/task/MCP 截圖 | —

## Slide 6
測試清單（6 項）— 需要一位「測試主導」認領
寫好的程式都要過這關才算數
項目 | 狀態 | 說明 | 參照
Bedrock 迴圈首次實跑 | 🔬 測試項 | 對真模型完成一次多工具對話——全案最優先 | 需AWS帳號
Guardrails 雙層攔截 | 🔬 測試項 | 「推薦我買哪個幣」兩層各自單獨擋住 | #6 後
憑證安全 | 🔬 測試項 | token 過期/重放回 410；60 秒邊界 | #1 #4 後
離線備援切換 | 🔬 測試項 | 拔網路 mock 自動接手＋UI 標示 | 前端部署後
E2E Golden Path | 🔬 測試項 | 全賣→三方案→確認→最小額度成交→軌跡完整 | 幾乎全部後
從零部署計時 | 🔬 測試項 | 乾淨帳號 <1 小時上線（決賽日保險） | #14

## Slide 7
分工討論：建議切成四個工作包（未指派）
A｜Agent 核心
#1 confirm帶出
#5 模型路由
#10 Profile
#11 三方案
Bedrock 首跑
Python・Bedrock
B｜資料與 RAG
#9 語料+KB建置
#12 Audit Log
#2 Public API 實測
Python・AWS 資料
C｜前端與體驗
#13 手機版改版
三方案卡/徽章/軌跡面板
離線備援驗證
麥麥視覺
HTML/JS・設計
D｜整合與交付
#14 部署演練
#4 Private API E2E
#6 Guardrails
#8 錄影・#15 簡報
E2E 測試主導
AWS・統籌
相依關係：#3 全員KYC 擋 #4｜AWS 帳號擋 Bedrock首跑・#9・#14｜#11 擋三方案卡片。今天要定：AWS 帳號誰出、四包誰認領。

## Slide 8
時間軸：賽前做完，決賽只上架
～7/22
定案與就位
KYC・環境設定・AWS帳號・架構拍板・#1 #2 開工
7/23–27
核心構建週
Golden Path 全鏈路＋RAG＋手機版；7/27 晚自家 AWS 跑通全程
7/28–30
整合排練週
E2E・離線備援・預錄影片 v1・簡報定稿・pitch 兩輪
7/31
凍結日
code freeze・DEPLOY.md 定稿・部署演練・早睡
8/1–8/2
決賽 30hr
官方環境重部署(1hr)・現場調整・最終錄影・上台
Kiro credit 紀律：練習 ≤300／開發 ~1000／決賽保底 700（只發一次不補）